**T.C.**

**TERME KAYMAKAMLIĞI**

**EVCİ MERKEZ İLKOKULU**



**“MESLEKLERİ ÖĞRENİYORUM”**

**HAZIRLAYANLAR**

**Mustafa Cengiz KAPTAN**

**Nilüfer BULUT**

**Terme Kaymakamlığının …./11/2017 tarihli ve ……………. sayılı oluru ile uygulanmaktadır.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Proje Adı** | MESLEKLERİ ÖĞRENİYORUM |
| **Proje Konusu** | Öğrencilerimize farklı meslekleri tanıtmak. |
| **Projenin Amacı** | 1)Farklı meslekler hakkında öğrencileri bilgilendirmek.2)Öğrencilerde ileride yapacakları meslekle ilgili olarak düşünmelerini sağlamak.3)Öğrencilerde bir meslek ideali oluşturmak.4)Öğrencilerin oluşturdukları bu ideala yönelik olarak olumlu davranış değişikliği geliştirmelerini sağlamak. |
| **Projeyi Düzenleyen Kurum** | Evci Merkez İlkokulu |
| **Projeyi Düzenleyen Kurum Yetkilisi:** | Kerim KARA (Okul Müdürü) |
| **Proje Kaynak Birimi** | Okul Aile Birliği-Okul Kooperatifi |
| **Proje Destek Birimi** | Evci Merkez İlkokulu idarecileri ve öğretmenleri |
| **Proje Uygulama Birimi** | Maarif Hareketi Proje Uygulama Birimi |
| **Kapsam** | Evci Merrkez İlkokulu öğrencileri |
| **Proje Danışmanı** **Tel****Web/Mail** | Mustafa Cengiz KAPTAN05448040196 |
| **İrtibat kişisi****Tel****Web/Mail** | Nilüfer BULUT05425839388 |
| **Proje Yürütme Kurulu** | Mustafa Cengiz KAPTANNilüfer BULUT |
| **Proje Uygulama Tarihi** | Başlangıç Tarihi 04.12.2017, Bitiş Tarihi 10.06.2018 |

**BİRİNCİ BÖLÜM**

1. **GİRİŞ**

Eğitim-Öğretim her yönüyle planlı,programlı olma zorunluluğu arz eden bir faaliyettir.Bu faaliyetin en önemli öznesi olan öğrencinin bilinç düzeyinin yüksek olması ve Eğitim-Öğretim faaliyetine karşı olumlu tutum geliştirmesi çok önemlidir.

Öğrencilerde gözlemlenen olumsuz davranışların ve akademik başarı düşüklüğünün en önemli nedenlerinden biri de öğrencinin kendine bir ideal oluşturamamasıdır.

Özellikle dezavantajlı öğrenciler açısından Eğitim-Öğretim faaliyetlerini daha anlamlı hale getirmek açısından kendine ideal oluşturmak önem arz etmektedir.

Bu nedenlerden ötürü öğrencilerin, farklı meslek gruplarının temsilcileriyle okul ortamında sohbet etmeleri, akıllarındaki soruları yöneltmeleri ve ne istediklerine karar vermelerine yardımcı olmak bu projenin ana amacıdır.

1. **PROJENİN GEREKÇESİ**

-Öğrencilerin farklı meslekler hakkında yeterince bilgi sahibi olmamaları.

-Daha önce farklı mesleklerden temsilcilerin okulda böyle bir etkinlikte bulunmamaları.

-Öğrencilerin daha önce böyle bir etkinliğe katılmamış olmaları.

-Öğrenci başarısını arttırmaya yönelik motivasyon ihtiyacı.

1. **PERFORMANS KRİTERLERİ**

1)Özellikle orta ve alt başarı düzeyine sahip öğrencilerde akademik başarı artışını gözlemlemek(4.sınıf öğrencilerinin not düzeylerinin karşılaştırılması)

2)Öğrencilerde olumsuz davranışlarda azalmayı gözlemlemek (Tüm sınıflarda öğretmen görüşleri).

1. **PROJENİN KONUSU**

Öğrencilerimizin farklı meslek gruplarının temsilcileriyle sohbet etmelerini sağlamak.

1. **AMAÇLAR**

1)Öğrencilerde geleceğe yönelik bir ideal oluşturmak

2)Bu ideala ulaşmak için neler yapılması gerektiğine yönelik farkındalık yaratmak,

3)Oluşan farkındalığın gündelik yaşama yansıması amacıyla öğrencide olumlu davranışların gelişmesi.

1. **HEDEFLER**

1)Öğrencilerde akademik başarıyı arttırmak,

2)Öğrencilerde olumsuz davranışları azaltmak.

1. **KAPSAM**

Evci Merkez İlkokulu öğrencileri.

1. **İLKELER**

-İl genelinde uygulanan "Maarif Hareketi "Projesi'nin okulumuz sözleşmesi,

-2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı Evci Merkez İlkokulu Sene başı öğretmenler Kurulu kararları,

-2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı Evci Merkez İlkokulu 4. sınıflar Zümre Öğretmenler Kurulu kararları.

1. **DAYANAK**

“Meslekleri Öğreniyorum” Projesi, Samsun İl Müdürlüğü'nün "Maarif Hareketi " projesinin, Rehberlik alt başlığı kapsamında düzenlenmiştir.

**İKİNCİ BÖLÜM**

1. **UYGULAMA**

**Proje Yürütme Kurulu:**

Kerim KARA (Proje Sorumlusu)

Mustafa Cengiz KAPTAN (Müdür Yrd)

Nilüfer BULUT(Sınıf Öğretmeni)

1. **UYGULAMA SÜRECİ VE AŞAMALARI**

1)Projenin yazılarak onaya sunulması,

2)Projenin onaylanması durumunda eylem planının devreye konulması,

3)Projenin uygulanacağı birimin, tarih ve saatlerin okul idaresiyle beraber tespit edilmesi,

4)Her ay okula davet edilecek kişilerin kesin olarak belirlenerek onlarla temasa geçilmesi,

5)Her ay belirlenen tarihlerde, öğrencilerle meslek temsilcilerini bir araya getirmek,bir öğretmenin moderatörlüğünde öğrencilerin sorularını yöneltmesine,misafir katılımcının ise kendini ifade etmesine fırsat tanınması,

6)Düzenlenen bu çalışmadan sonra öğrencilerden sözlü ve yazılı olarak geri dönüt almak,

7)Projenin değerlendirilmesi ve sonuçların raporlaştırılması.

1. **EYLEM PLANI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Faaliyetin Adı | Aralık 2017 | Ocak 2018 | Şubat 2018 | Mart 2018 | Nisan 2018 | Mayıs 2018 | Haziran 2018 | Faaliyet Katılımcıları |
| 1.Toplantı | \* |  |  |  |  |  |  | Eğitim alanından bir meslek temsilcisi. |
| 2.Toplantı |  | \* |  |  |  |  |  | Mühendislik sektöründen bir meslek temsilcisi. |
| 3.Toplantı |  |  | \* |  |  |  |  | Sağlık sektöründen bir meslek temsilcisi. |
| 4.Toplantı |  |  |  | \* |  |  |  | Güvenlik alanından bir meslek temsilcisi. |
| 5.Toplantı |  |  |  |  | \* |  |  | Adalet/Yargı alanından bir meslek temsilcisi. |
| 6.Toplantı |  |  |  |  |  | \* |  | Finans/Bankacılık alanından bir meslek temsilcisi. |
| 7.Toplantı |  |  |  |  |  |  | \* | Özel sektörden bir meslek temsilcisi. |
| Değerlendirme ve Raporlaştırma |  |  |  |  |  |  | \* | Projenin değerlendirilmesi,raporlaştırılması. |

1. **DEĞERLENDİRME**

Projenin değerlendirilmesi Evci Merkez İlkokulu Proje Denetleme Kurulu tarafından, Proje Yürütme Kurulunun sunacağı veriler ışığında yapılacaktır.

Projenin raporlaştırılması, Proje Yürütme Kurulu tarafından değerlendirme sonuçları da göz önünde bulundurularak haziran ayı içinde yapılacaktır.

1. **UYGULAMA TAKVİMİ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| S.NO | YAPILACAK FAALİYETLER | TARİHLERİ |
| 1 | Projenin hazırlanarak onaya sunulması | 04/11/2017 |
| 2 | Projenin Uygulanması | 23/11/2017-09/06/2018 tarihleri arasında uygulanacaktır. |

1. **MALİYET**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Harcama Kalemi** | **Maliyet** | **Kaynak** |
| Katılımcılara verilecek plaketler | 150 TL | Okul Aile Birliği |

1. **YÜRÜRLÜK**

Bu Proje yönergesi 8 maddeden ibaret olup 2017-2018 eğitim öğretim yılında yapılacak “MESLEKLERİ ÖĞRENİYORUM” projesi için hazırlanmış olup Terme Kaymakamlığı’nın onayladığı tarihte yürürlüğe girer.

1. **YÜRÜTME**

Bu yönergenin hükümleri “Proje Yürütme Kurulu” tarafından yürütür